## チームメンバー
チームメンバー（担当）
| 役職 | 名前 | ○年生 | 何かあればメモ
| プランナー | 松沢 | ３年生 | 掛け持ち
|  | 伊藤 | ２年生 | 巨人
|  | 宮本 | ２年生 | 就活一緒
| プログラマー | 中川 仁 | ３年生 | 掛け持ち
|  | 高鳥 | ３年生 | 掛け持ち
|  | 荏原 | ２年生 | やばい
|  | 堀田 | ２年生 | 頼れる
|  | 樋上 | ４年生 | 出来すぎ
|  | 丸谷 | ４年生 | 音楽
| デザイナー | 山田 | ２年生 | 唯一の女子
|  | 佐野 | ２年生 | パパンと掛け持ち
期限（目標）
目標 | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門
提出期限 | 6月31日必着
速達でも6月25日には出す
ならば微調整や映像の逆算をすると6月２０日にはマスター版が出来てないとまずい

## プランナー進捗表
プランナー進捗表
名前/期日 | 5月7日（木） | 5月12日（火） | 5月14日（木） | 5月19日（火） | 5月21日（木） | 5月26日（火） | 5月28日（木） | 6月2日（火） | 6月4日（木） | 6月9日（火） | 6月11日（木） | 6月16日（火） | 6月18日（木） | 6月23日（火） | 6月24日（水）
松沢 | [7 empty] | β版 |  |  |  | マスター版 |  |  | 提出
伊藤
宮本
基本雑用(笑) | [7 empty] | ステージ選択 ストーリー 演出 クリア ギミック ステージごとのランダム などの一通りのことができる状態
タスク洗い出し
画面洗い出し | 提供画面
タイトル画面
ステージ選択画面
ゲーム画面
失敗画面
成功画面
クリア画面
ストーリーイラスト画面
画面の移行方法
仕様書まとめ
ステージ考え
BGM/SEの
再洗い出し
チュートリアル
仕様
クリア演出考え
各4種
デバック
映像作成
レイアウト考え直し
２DCD再洗い出し
ギミック考え
※必要なら
クリア演出考え
クリア演出考え
失敗演出考え
各4種
予備
予備
ゲーム画面演出
考え
提供・タイトル画面
演出考え
画面の移行方法
仕様書まとめ
画面の移行方法
仕様書まとめ

## プログラマー進捗表
プログラマー進捗表
名前/期日 | 5月7日（木） | 5月12日（火） | 5月14日（木） | 5月19日（火） | 5月21日（木） | 5月26日（火） | 5月28日（木） | 6月2日（火） | 6月4日（木） | 6月9日（火） | 6月11日（木） | 6月16日（火） | 6月18日（木） | 6月23日（火） | 6月24日（水）
中川 | [7 empty] | β版 |  |  |  | マスター版 |  |  | 提出!
高鳥
荏原
堀田
樋上
丸谷
フラッグ
選択
画面繊維作成
ツール作成
バグ修正、移動、ギミック分け
デモ音源作成
メインのイメージとなる音楽
クリア処理
ギミック
各ギミックを完成させる
クリア時の
タイトル演出
ストーリー演出
クリア情報保存
・引き継ぎ
クリア演出
下のフラッグ数
連動
各物の仕様
動き方とか
決定処理
フラッグ判定
ゲームオーバー処理
ゲームをやめる処理
デモ音源作成
メインのイメージとなる音楽
BGM作成
タイトル画面演出
ステージ選択画面
各演出
失敗演出
ツールと連動処理
全クリ時画面処理
画面移行演出処理
SE作成

## デザイナー進捗表
デザイナー進捗表
名前/期日 | 5月7日（木） | 5月12日（火） | 5月14日（木） | 5月19日（火） | 5月21日（木） | 5月26日（火） | 5月28日（木） | 6月2日（火） | 6月4日（木） | 6月9日（火） | 6月11日（木） | 6月16日（火） | 6月18日（木） | 6月23日（火） | 6月24日（水）
山田 | [7 empty] | β版 |  |  |  | マスター版 |  |  | 提出
佐野
| ゲームとタイトル画像 | ステージ選択の画像
優先順位 | 仕事の大雑把な分け方
| 仮画像（イメージ画） | ブラッシュアップ画像
4 | タイトル画面 | タイトル画面
3 | ステージ選択画面 | ステージ選択画面
2 | ゲーム画面 | ゲーム画面
1 | 物（時計等）画像 | 物（時計等）画像
6 | ストーリーイラスト | ストーリーイラスト
5 | 演出用 | 演出用
| 仮でもいいので使えるもの | 本ちゃん用
ゲーム画面画像
イメージ画
タイトル画面画像
イメージ画
ゲーム画面画像
本ちゃん用
物（時計等）画像
本ちゃん用
タイトル画面画像
本ちゃん用
演出用画像
本ちゃん用
演出用画像
イメージ画像
ストーリーイラスト
本ちゃん用
ストーリーイラスト
イメージ画
追加発注画像